## Slide 1
 | 年度 （応札年度） | 2020年代 | 2030年代 | 2040年代 | 2050年度
＜電源＞ 発電所 号機 |  |  |  |  | 
＜燃料種＞ 燃料 （例：低炭素水素、 低炭素アンモニア 、バイオマス） |  |  |  |  | 
発電所 号機の脱炭素化ロードマップ
年 月
応札事業者名
＜前提条件＞
注）以下の５つの項目は最低限記載すること。
・落札電源に係る建設工事の期間（環境アセスの期間を含む）
・各段階での脱炭素化技術、脱炭素比率、各脱炭素比率での運転開始時期
・脱炭素比率を向上させる改修投資を行う場合の長期脱炭素電源オークションでの落札の時期
・使用する脱炭素燃料(水素・アンモニアは低炭素水素・低炭素アンモニアと記載すること。合成メタンは原料となる水素を低炭素水素と記載すること。なお、合成メタンは、原料となるCO2の情報（調達先、回収方法等）についても、今後の政策動向によっては、記載を求める場合があります。）
・前提条件
様式5

## Slide 2
 | 2026年度 （応札年度） | 2020年代 | 2030年代 | 2040年代 | 2050年度
＜電源＞ A発電所 １号機 |  |  |  |  | 
A発電所 ２号機 |  |  |  |  | 
＜燃料種＞ アンモニア |  |  |  |  | 
＜前提条件＞
長期脱炭素電源オークションでの落札や、燃料費回収のための制度の適用を通じた、適切な投資回収の確保
追加投資を行うにあたっての脱炭素化のための技術開発の実現及び実証試験の成功
長期脱炭素電源
オークション
で落札
改修工事
（2027～2028）
アンモニア20％混焼
の運転
2020年代後半
混焼率50％にするための改修投資に係る
長期脱炭素電源オークションでの落札
改修
工事
運転開始
2029年度
運転開始
2030年代前半
2030年代後半
専焼化のための建て替え投資に係る
長期脱炭素電源オークションでの落札
アンモニア専焼
の運転
建設工事
運転開始
2040年代
低炭素アンモニア
アンモニア50％混焼
の運転
※既設火力のバイオマス専焼にするための改修案件の場合は、バイオマス燃料の混焼率を記載。
環境
アセス
（2026～2027）
環境
アセス
※ 供給力提供開始年度は、具体的な年度で記載。次回以降の応札時点や供給力提供開始時点は、具体年度の明示は困難なため、「○○年代前半/後半、○○年代、○○年～○○年」の形で記載 ※矢印の色使いは、上記と同様とすること（LNG専焼の期間は、白色とすること）。
※ 上記は、アンモニア20％混焼からスタートする場合のイメージ。脱炭素化のシナリオは、複数シナリオを記載することも可。
●●発電所●号機の脱炭素化ロードマップ
2026年●月
●●株式会社
（記載例）