## 評価項目一覧
評価項目一覧 - 提案要求事項一覧
大項目 | 中項目 | 小項目 | 評価項目 | 仕様書の該当項目 （※） （仕）は入札仕様書に記載している該当項目 （要）は要件定義書に記載している該当項目 | 評価区分 | 得点配分 |  |  | 評価基準 |  | 提案書 頁番号
[6 empty] | 合計 | 基礎点 | 加 点 | 基礎点 | 加点
1 全体方針 （制度・業務・システムに対する理解度、プロジェクト計画能力） | [5 empty] | 6 | 1 | 5
| 1.1 背景・目的 | [8 empty] | 。
|  | 1.1.1 | ・本調達の背景・目的を理解したうえで、目的が電力広域的運営推進機関（以下「本機関」という。）の目的と合致しているか。 | （仕）1. 調達案件の概要に関する事項 | 必須 | 6 | 1 | 5 | ・本調達の背景・目的についての記載がある。 | ・本調達の移行期限と合致した記載がある。 ・本調達の目的である機器・OS・ミドルウェアの最新化を行い、安定稼働させることについて記載がある。 ・本システムが重要システム（移行時、移行後のトラブルは発生させられない）であることを理解している。 ・運用保守体制の改善を行う目的を理解している。
2 作業の体制及びプロジェクト管理（プロジェクト計画能力、プロジェクト管理能力、設計・開発等に関する技術的能力） | [5 empty] | 34 | 9 | 25
2.1 全体スケジュール
|  | 2.1.1 | ・本調達の作業スケジュールを理解したうえで、全体スケジュールを記載しているか。 | （仕）1. 調達案件の概要に関する事項 | 必須 | 6 | 1 | 5 | ・移行期限を遵守した全体スケジュールが記載されている。 | ・各マイルストーンを遵守したスケジュールが記載されている。
2.2 実施体制及び受託者のスキル
|  | 2.2.1 | ・本調達の作業実施体制及び資格要件を理解したうえで、実施体制及び要員が有する資格・作業場所を記載しているか。 | （仕）3. 作業の実施体制・方法に関する事項 | 必須 | 1 | 1 | 0 | ・実施体制及び要員の資格が記載されている。 ・本調達業務を実現できる実施体制、作業要員及び有する資格、作業場所を明確に記載しているか。（調達・構築・テスト・移行業務及び稼働後の運用保守業務） ・プロジェクトマネージャーは、電力事業者又は行政機関に対する本調達と同等もしくはより大きい規模の情報システムの導入等の管理実績をどれくらい実施した経験があるか。
|  | 2.2.4 | ・本体制の作業工数が記載されているか。 | （仕）3. 作業の実施体制・方法に関する事項 別紙1_作業工数詳細.xlsx | 必須 | 1 | 1 | 0 | ・作業工数詳細の資料が記載されている。
2.3 進捗管理
|  | 2.3.1 | ・本調達の全体管理業務を理解したうえで、進捗管理方法を記載しているか。 | （仕）1. 調達案件の概要に関する事項 （仕）2. 作業の実施内容に関する事項 （仕）3. 作業の実施体制・方法に関する事項 | 必須 | 6 | 1 | 5 | ・進捗管理方法が記載されている。 | ・WBS単位での進捗管理を行うことが説明されている。 ・WBSの作成タイミングについて説明されている。 ・進捗報告の方法・タイミングについて説明されている。
2.4 品質管理
|  | 2.4.1 | ・本調達の全体管理業務を理解したうえで、品質管理方法を明確に記載しているか。 | （仕）2. 作業の実施内容に関する事項 （仕）3. 作業の実施体制・方法に関する事項 | 必須 | 6 | 1 | 5 | ・品質管理方法が記載されている。 | ・本システムが重要システム（移行時、移行後のトラブルは発生させられない）であることを理解し品質を確保するための施策について具体的な説明がされている。
2.5 コミュニケーション管理
|  | 2.5.1 | ・本調達の全体管理業務を理解したうえで、コミュニケーション管理方法を記載しているか。 | （仕）2. 作業の実施内容に関する事項 （仕）3. 作業の実施体制・方法に関する事項 | 必須 | 6 | 1 | 5 | ・コミュニケーション管理方法が記載されている。 | ・密な連絡を実行するための具体的な会議体、会議の目的や参加者、開催頻度等について説明がされている。 ・重要度に応じて会議体の設定を行っている。
2.6 リスク管理
|  | 2.6.1 | ・本調達の全体管理業務を理解したうえで、リスク管理方法を記載しているか。 | （仕）1. 調達案件の概要に関する事項 （仕）2. 作業の実施内容に関する事項 （仕）3. 作業の実施体制・方法に関する事項 | 必須 | 6 | 1 | 5 | ・リスク管理方法が記載されている。 ・想定されるリスク、リスクに対する軽減策が記載されている。 | ・スケジュールに影響があるリスクを想定し対策を提案内容に記載している。 （機器調達の遅れ、動作確認の遅れ、テスト・移行設計遅れ、テスト遅れ） ・リスクへの対策は発生後の対策以外に、未然に防止するための対策を提案内容に記載している。
2.7 課題管理
|  | 2.7.1 | ・本調達の全体管理業務を理解したうえで、課題管理方法を記載しているか。 | （仕）2. 作業の実施内容に関する事項 （仕）3. 作業の実施体制・方法に関する事項 | 必須 | 1 | 1 | 0 | ・課題管理方法の具体的な手順、体制、報告様式が記載されている。
2.8 変更管理
|  | 2.8.1 | ・本調達の全体管理業務を理解したうえで、変更管理方法を記載しているか。 | （仕）2. 作業の実施内容に関する事項 （仕）3. 作業の実施体制・方法に関する事項 | 必須 | 1 | 1 | 0 | ・変更管理方法の具体的な手順、体制、報告様式が記載されている。
3 調達・構築の実行方策 | [5 empty] | 2 | 2 | 0
3.1 調達・構築業務
|  | 3.1.1 | ・採択するハード機器構成の採択理由を明確に記載しているか。 | （仕）2. 作業の実施内容に関する事項 （要）ハードウェア構成 別紙2_想定HW機器製品情報.xlsx | 必須 | 1 | 1 | 0 | ・採択するハード構成の採択理由が記載されている。 ・メーカサポートの保証期限の記載があり、移行後5年間保証されることが明記されてる。 ・現行ラックを流用し、空きスペースに格納することが記載されている。
|  | 3.1.2 | ・採択するミドルウェアの構成の採択理由を明確に記載しているか。 | （仕）2. 作業の実施内容に関する事項 （要）ソフトウェア構成 | 必須 | 1 | 1 | 0 | ・採択するミドルウェアのバージョン採択理由が記載されている。 ・メーカサポートの保証期限の記載があり、移行後5年間保証されることが明記されてる。
4 アプリケーション移行業務の実行方策 （要求仕様の理解度） | [5 empty] | 12 | 1 | 11
4.1 アプリケーション移行
|  | 4.1.1 | ・本調達のアプリケーション移行業務要件を理解した上でアプリケーション移行に関する手順・計画を記載しているか。 | （仕）2. 作業の実施内容に関する事項 | 必須 | 12 | 1 | 11 | ・アプリケーション移行に関する事項が記載されている | ・アプリケーション移行において、OS・ミドルウェアバージョンアップデートの差異をチェックする調査工程・計画を盛り込んでいる。 ・アプリケーション移行に関する計画を記載している ・アプリケーション移行後の動作確認で必要となる対応について記載している。
5 テストの実行方策 （要求仕様の理解度） | [5 empty] | 11 | 1 | 10
5.1 テスト
|  | 5.1.1 | ・本調達のテスト要件を理解したうえでスケジュール、テスト環境、テスト手順等の計画を明確に記載しているか。 | （仕）1. 調達案件の概要に関する事項 （仕）2. 作業の実施内容に関する事項 別紙3_テストに関する事項 | 必須 | 11 | 1 | 10 | ・テストスケジュール、テスト環境、テスト手順等の計画について説明がされている。 | ・テスト作業に関し、特に留意すべき事項が記載されている。 ・テスト作業に関し、留意すべき事項への対策が記載されている。 ・テストスケジュールに関し、「（仕）1. 調達案件の概要に関する事項」の想定スケジュール・マイルストーンを遵守したスケジュールが記載されている。 ・テストは現行システムを停止しないで実施することが記載されている。 ・「別紙3_テストに関する事項」の要件を反映したテスト計画が作成されている。
6 移行業務の実行方策 （要求仕様の理解度） | [5 empty] | 11 | 1 | 10
6.1 移行
|  | 6.1.1 | ・本調達の移行要件を理解したうえで移行スケジュール、移行手順等の計画を明確に記載しているか。 | （仕）2. 作業の実施内容に関する事項 | 必須 | 11 | 1 | 10 | ・移行スケジュール、移行手順等の計画について説明がされている。 | ・移行作業に関し、特に留意すべき事項が記載されている。 ・移行作業に関し、留意すべき事項への対策が記載されている。 ・移行作業工程の効率化等の工夫点が記載されている。 ・移行リハーサルの計画が記載されている。
7 運用保守業務に関する実行方策 （要求仕様の理解度） | [5 empty] | 23 | 3 | 20
7.1 運用・保守
|  | 7.1.1 | ・本調達の運用・保守要件を理解したうえで、運用保守に関する事項を記載しているか。 | （仕）2. 作業の実施内容に関する事項 別紙4_SW支援システム運用保守要件定義書 | 必須 | 11 | 1 | 10 | ・運用に関する事項が記載されている。 ・運用監視方法（リソース情報、情報システムの操作・監視、ログ出力・蓄積・監視等）について具体的な説明がされている。 ・構成管理方法（ソフトウェア、プログラムソース、ドキュメント等)について具体的な説明がされている。 ・インシデント管理について具体的な手順、障害報告様式を記載している。 ・月次報告様式について記載されている。 | ・運用監視に関し、特に留意する事項が記載されている。 ・運用監視に関し留意する事項への対策が記載されている。 ・月次報告様式について以下が記載されている。 ①インシデント発生情報 ②リソース推移の情報 ③ジョブ実行時間の推移情報 ④ウイルス検知情報 ⑤セキュリティ脆弱性情報 ⑥ハードウェアファームアップ情報 ・月次報告様式について①～⑥以外の提案が記載されている。
|  | 7.1.2 | ・運用保守体制図を明確に記載しているか。 ・保守拠点について具体的な説明を記載しているか。 | （仕）2. 作業の実施内容に関する事項 別紙4_SW支援システム運用保守要件定義書 | 必須 | 6 | 1 | 5 | ・運用保守の体制図が作成されている。 ・保守拠点のセキュリティ対策について具体的な説明がされている。 | ・運用保守体制図に機器製造メーカ、ソフトウェアメーカが含まれている。
|  | 7.1.3 | 運用保守作業の効率化、コスト改善について記載しているか | （仕）2. 作業の実施内容に関する事項 別紙4_SW支援システム運用保守要件定義書 別紙1_作業工数詳細.xlsx | 必須 | 6 | 1 | 5 | ・運用保守作業の工数詳細資料が記載されている。 | ・作業コスト改善の施策が記載されている。 ・保守期間の経過とともに運用保守コスト（工数）が削減されている。
8 入札参加資格（設計・開発等に関する技術的能力、組織的対応力） | [5 empty] | 1 | 1 | 0
8.1 入札参加資格
|  | 8.1.1 | ・電力事業者又は行政機関に対する本調達と同等もしくはより大きい規模の情報システムの導入及び運用実績があるか。 | （仕）6. 入札参加資格に関する事項 | 必須 | 1 | 1 | 0 | ・十分な実績の記載がある。
[5 empty] | 合計 | 100 | 19 | 81